## Sheet2
附件2
紫金县2024年重点建设项目计划表
投资单位：万元
序号 | 项目名称 | 业主单位 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | （拟）开工时间 | 总投资 | 截至2023年底累计完成投资 | 2024年投资计划 | 2024年主要建设内容 | 备注
合计：46项 | [5 empty] | 2333736 | 502243 | 416000
一、省重点项目：7项 | [5 empty] | 1470584 | 365000 | 210000
1 | 紫城工业园二期基础设施建设项目 | 紫城工业园开发有限公司 | 项目总占地面积641公顷，建设内容包括土方工程、道路工程、给排水工程、照明工 程、电力电信工程、绿化工程等市政基础设施建设。 | 2021-2030 | 2021-01-01 | 306653 | 130000 | 20000 | 开展土地平整、市政道路、排水排污、绿化亮化等施工。
2 | 紫金县蓝塘产业新城一期基础设施建设项目 | 紫金县蓝塘产业新城开发有限公司 | 项目用地总面积668公顷，建设内容包括规划用地范围内的征地拆迁、场地平整、市政道路、市政管网、道路、绿化、照明、通信等市政基础设施建设。 | 2020-2030 | 2020-08-01 | 277496 | 130000 | 25000 | 开展征地拆迁，进行场地平整及市政道路、排水排污管网建设。
3 | 紫金县城南新区现代服务业产业园基础设施建设项目 | 紫金县住房和城乡建设局 | 项目总占地面积581公顷；主要建设内容包括规划用地范围内的征地拆迁、场地平整、市政道路、市政管网、道路绿化、照明、通信等配套工程。 | 2022-2030 | 2022-06-01 | 290000 | 70000 | 20000 | 开展文福、文博、文新、香江西路及城南大道等工程建设。
4 | 紫金县聚飞鑫光电子产品生产项目 | 紫金县聚飞鑫科技有限公司 | 项目总用地面积63万平方米，总建筑面积约52万平方米，新建12栋厂房、2栋研发楼、8栋宿舍楼及附属工程，主要生产发光LED器件、光电器材、光学用薄膜等光电子产品。 | 2022-2030 | 2022-10-01 | 200000 | 35000 | 20000 | 开展场区土石方平整，进行厂房等工程建设。
5 | 紫金县德润钢铁二期短流程优特钢扩建工程 | 河源德润钢铁有限公司 | 二期占地面积22万平方米，建筑面积15万平方米，主要建设废钢、炼钢、轧钢、车厢清底4个车间，以及炼钢、废钢办公楼，发电、配电楼，炼钢、轧钢水泵房，污水处理房，合金库房，空分及空压站等公辅设施各1座。 | 2024-2025 | 2024-06-01 | 235035 | 0 | 90000 | 建设厂房、废钢车间等土建工程。
6 | 紫金县怡景矿泉水生产基地（一期） | 怡景（紫金）矿泉水有限公司 | 项目总占地面积6.67万平方米，总建筑面积约7.5万平方米；主要建设厂房、办公楼、宿舍、研发中心、培训基地各1栋及相关配套设施。 | 2024-2026 | 2024-08-01 | 60000 | 0 | 15000 | 开展厂房、培训基地、研发中心和员工宿舍等建设。
7 | 紫金县产业园（南区）先进制造业片区基础设施建设项目 | 紫金县蓝塘产业新城开发有限公司 | 项目总用地面积为225.25公顷，其中工业用地面积为68.98公顷，包括对该片区地块进行七通一平、周边4条市政道路、边坡治理、排水渠道、停车场以及充电桩配套建设等。 | 2024-2027 | 2024-08-01 | 101400 | 0 | 20000 | 开展征地拆迁，场地平整、市政道路等建设。
二、市重点项目：20项 | [5 empty] | 535304 | 116087 | 138200
8 | 紫金县水墩镇水产业园生产基地基础设施配套项目（一期） | 紫金县水墩镇政府 | 建设内容包括道路工程、电气工程、通信工程、给排水工程、污水工程、场地平整及其他附属工程等。 | 2023-2025 | 2023-10-01 | 15453 | 7453 | 5000 | 开展场地平整、给排水与污水、道路及附属工程施工。
9 | 紫金县蓝塘产业新城南环路建设工程 | 紫金县公路事务中心 | 路线全长15公里，采用城市主干道标准建设，设计速度60公里/小时。 | 2021-2025 | 2021-07-01 | 45717 | 22000 | 3000 | 开展路基、路面施工。
10 | 紫金县中心城区市政管网基础设施改造提升项目 | 紫金县住房城乡建设局 | 主要对紫城镇中心城区市政管网和交通基础设施进行改造提升，同时实施新建智慧停车场7630平方米、改造人行道、维护防护栏、新建垃圾中转站和改造提升分布式能源站等。另外，并对永安花苑、县城第二文明小区等老旧小区进行改造。 | 2022-2028 | 2023-03-01 | 116413 | 23000 | 15000 | 开展市政基础设施提升、老旧小区等改造项目。
11 | 紫金县2023-2024年高标准农田建设项目 | 紫金县农业农村局 | 主要涉及义容镇、瓦溪镇、柏埔镇、龙窝镇、中坝镇、水墩镇、苏区镇、南岭镇、九和镇、黄塘镇等10个镇高标准农田建设，建设规模3.61万亩；建设内容包括新建渠道、新建和维修水陂、新建田间道路、种植绿肥、新建公示碑、标识牌等。 | 2023-2025 | 2023-11-01 | 12264 | 1634 | 6000 | 新建渠道、新建和维修水陂、新建田间道路工程等。
12 | 紫金县精神卫生中心 | 紫金县卫生健康局 | 项目总占地面积1.7万平方米，总建筑面积1.5万平方米；建设内容包括住院楼、门诊综合楼、后勤楼、地下室、污水处理站、医疗废物间及附属配套工程，设置229张病床。 | 2023-2025 | 2023-06-01 | 10000 | 4000 | 4000 | 开展后勤楼、门诊楼等工程主体建设。
13 | 紫金县第三人民医院 | 紫金县卫生健康局 | 项目总用地面积2.6万平方米，总建筑面积2.3万平方米，主要建设综合门诊楼、发热门诊楼、住院楼、公共卫生楼及其附属工程，设置总床位200张。 | 2023-2026 | 2023-09-01 | 20000 | 3000 | 6000 | 开展后勤楼、门诊楼等工程主体建设。
14 | 紫金县紫城镇公益性公墓建设项目 | 紫城镇政府 | 项目总占地面积62.5万平方米，建筑面积1.2万平方米；建设蓝坑墓园、石陂墓园、太平山墓园3个墓园，建设内容包括业务用房、附属工程、道路、广场、停车场、绿化、景观等；项目建成后可提供95034个生态墓位。 | 2023-2026 | 2023-06-01 | 27700 | 10000 | 5000 | 开展土石方工程、场地平整、蓝坑墓区建设、建筑工程、配套设施建设、绿化等。
15 | 紫金县明德禾远科创城（一期） | 广东明德实业有限公司 | 项目总占地面积13.3万平方米，总建筑面积30万平方米；建设36栋工业厂房及配套附属设施等。 | 2023-2027 | 2023-03-01 | 100000 | 15000 | 20000 | 厂房主体建设。
16 | 紫金县柯得达电子产品生产项目 | 广东柯得达科技有限公司 | 项目占地面积1.2万平方米，总建筑面积3.1万平方米；建设3栋厂房、栋宿舍楼及附属工程。 | 2023-2025 | 2023-03-01 | 15000 | 5000 | 7000 | 厂房、宿舍主体建设。
17 | 紫金县耀泰过滤器产品生产项目 | 河源耀泰过滤器有限公司 | 项目占地面积16000平方米，总建筑面积36721平方米，建设2栋厂房、宿舍及配套附属工程。 | 2023-2025 | 2023-09-01 | 20000 | 5000 | 7000 | 厂房、宿舍主体建设。
18 | 紫金县业立业智能配电设备及前端配件生产项目 | 广东业立业科技有限公司 | 项目总占地面积8000平方米，总建筑面积18852平方米；建设厂房、办公楼和宿舍楼各1栋。 | 2023-2024 | 2023-03-01 | 10000 | 5000 | 5000 | 完成厂房、办公楼和宿舍楼建设。
19 | 紫金县科耐福新型装饰材料生产项目 | 广东省科耐福装饰材料有限公司 | 项目占地面积1万平方米，总建筑面积2万平方米；建设3栋厂房、1栋综合楼及配套设施。 | 2023-2024 | 2023-01-01 | 10000 | 5000 | 5000 | 完成厂房、综合楼等建设。
20 | 紫金县威廉姆超级风帆及高强特种技术线绳产品生产项目 | 威廉姆运动科技（河源）有限公司 | 项目占地面积2万平方米，总建筑面积4.3万平方米；建设1栋厂房、1栋综合办公楼、1栋研发楼及配套附属工程。 | 2023-2024 | 2023-01-01 | 16000 | 10000 | 6000 | 完成厂房、综合楼等建设。
21 | 紫金县春米六家用电器生产项目 | 春米六智能科技（河源）有限公司 | 项目占地面积3.8万平方米，总建筑面积7.6万平方米，主要建设2栋厂房、1栋研发楼、宿舍、综合楼及配套附属工程。主要生产风扇、电暖器、加温器等家用电器。 | 2024-2026 | 2024-03-01 | 20000 | 0 | 7000 | 厂房、综合楼等主体工程施工。
22 | 紫金县赛雨易昊电子科技有限公司雨水利用设备生产项目 | 广东赛雨易昊电子科技有限公司 | 项目占地面积2万平方米，总建筑面积5.5万平方米，建设3栋厂房、1栋宿舍楼及配套附属工程。 | 2024-2026 | 2024-03-01 | 20000 | 0 | 7000 | 厂房、宿舍等土建工程施工。
23 | 紫金县松兴新材料有限公司圣诞工艺制品生产项目 | 河源市松兴新材料有限公司 | 项目占地面积1.3万平方米，总建筑面积2.8万平方米，主要建设厂房、办公楼、宿舍楼及附属工程。 | 2024-2025 | 2024-03-01 | 12000 | 0 | 8000 | 厂房、宿舍、办公楼主体建设。
24 | 国道G236线紫金县城龙潭至升平段改建工程 | 紫金县公路事务中心 | 路线全长6.366公里，采用双向4车道一级公路标准，设计速度60公里/小时，路基宽度21.5米，路面采用水泥混凝土路面。桥涵与路基同宽，汽车荷载采用公路-I级。 | 2024-2026 | 2024-06-01 | 22757 | 0 | 5000 | 征地拆迁，开展清表、土方搬运、路基基础建设。
25 | 紫金县晟辉机械有限公司矿山机械钻头生产项目 | 晟辉机械（广东）有限公司 | 项目占地面积1.3万平方米，总建筑面积2.7万平方米。主要建设3栋厂房、1栋办公楼、1栋宿舍楼及附属工程，预计年产16万/吨钻头、4万/吨五金机械配件。 | 2024-2026 | 2024-06-01 | 20000 | 0 | 7000 | 厂房土建工程施工。
26 | 紫金县康丽洁智能卫浴生产项目 | 河源市康丽洁智能卫浴科技有限公司 | 项目总占地面积2.3万平方米，总建筑面积4.9万平方米；主要建设4栋厂房、1栋宿舍楼、1栋研发大楼及附属工程。 | 2024-2025 | 2024-06-01 | 15000 | 0 | 6000 | 厂房主体建设。
27 | 紫金县散滩水库除险加固工程 | 紫金县水务局 | 对散滩中型水库进行大坝加固，溢洪道及输水设施改造等。 | 2024-2025 | 2024-09-01 | 7000 | 0 | 4200 | 加固改造散滩水库。
三、县重点项目：19项 | [5 empty] | 327848 | 21156 | 67800
28 | 紫金县中小学校基础设施提升改造项目 | 紫金县教育局 | 项目分两部分实施：①新建项目：26所学校新建教学楼、宿舍楼、综合楼，占地面积30500平方米，合计建筑面积76230平方米。②改建项目：25所学校改造运动场、围墙、教学楼、提升校容校貌等工程，改造占地面积46360平方米，改造面积33840平方米。 | 2023-2028 | 2023-01-01 | 32323 | 3400 | 2300 | 开展蓝塘、九和、苏区、上义、柏埔、黄塘、南岭、凤安等中学学校新建或改扩建学生宿舍楼和综合楼工程。
29 | 紫金县士贵学校改扩建特殊学校项目 | 紫金县教育局 | 项目占地面积18000平方米，建筑面积3431平方米。建设学生与教师宿舍楼、综合楼；修缮改造面积1398平方米，包括学生食堂、教学楼及附属设施工程等。 | 2023-2024 | 2023-10-01 | 1650 | 150 | 1500 | 完成宿舍楼、综合楼、食堂、教学楼等工程，竣工验收。
30 | 紫金县国防教育基地建设项目 | 紫金县住房和城乡建设局 | 项目占地面积29552平方米，总建筑面积12800平方米。建设综合楼、训练楼、宿舍楼、装备器械楼、食堂、大门及其他附属工程。 | 2022-2025 | 2022-12-01 | 8127 | 1706 | 3000 | 开展综合楼、训练楼、宿舍楼等主体工程建设。
31 | 紫金县苏区文化旅游基础设施项目 | 紫金县住房和城乡建设局 | 项目总占地面积1000亩。建设包括苏区研学基地、苏区陈列馆、“血田”纪念广场、圩镇整体提升改造等。 | 2023-2028 | 2023-06-01 | 103000 | 3100 | 5000 | 开展研学基地、陈列馆等主体工程建设。
32 | 紫金县医共体建设项目（紫城镇卫生院新院） | 紫金县卫生健康局 | 紫金县医共体总医院五大中心、紫金县中医院、紫金县妇幼保健计划生育服务中心等3个医院的医疗机构升级改造、信息系统新增及升级等相关配套设施设备；新建紫城卫生院新院及南岭卫生院综合大楼。 | 2023-2026 | 2023-09-01 | 26600 | 4800 | 2000 | 开展紫城镇卫生院新院门诊综合楼主体建设。
33 | 紫金县蒋氏食品粮食加工项目 | 河源蒋氏食品有限公司 | 项目占地面积2万平方米，总建筑面积3万平方米；建设厂房、宿舍、实验楼、办公楼等。 | 2021-2025 | 2021-09-01 | 20000 | 7000 | 3000 | 开展厂房主体建设。
34 | 广东鑫捷科技有限公司智能爬架生产建设项目（一期） | 广东鑫捷科技有限公司 | 项目占地面积1万平方米，总建筑面积1.6万平方米；建设1栋厂房及配套附属工程。 | 2023-2025 | 2023-09-17 | 4500 | 1000 | 3000 | 开展厂房主体建设。
35 | 紫金县城区生活垃圾无害化处理场扩建工程 | 紫金县城市管理和综合执法局 | 扩建工程在原一期、二期工程基础上建设，新增总用地面积38392平方米，新增库容约81.1万立方米。建设内容：卫生填埋区构建、防渗系统、挡坝工程、渗沥液收集工程、其他配套设施等基础设施。 | 2024-2024 | 2024-01-01 | 2200 | 0 | 2200 | 完成卫生填埋区构建、防渗系统、挡坝工程、渗沥液收集工程、其他配套设施等基础设施建设。
36 | 紫金县村长伯伯物流有限公司电商物流园建设项目 | 广东村长伯伯电子商务有限公司 | 项目总占地面积26561平方米，总建筑面积32184平方米。建设3栋厂房、1栋综合楼、设备房、交通驿站、保安室和消控室。 | 2024-2026 | 2024-03-01 | 6000 | 0 | 3000 | 开展厂房、综合楼主体建设。
37 | 紫金县“四好农村路”升级建设工程 | 紫金县公路事务中心 | 路线总长25公里，按三级公路建设，建制村单改双，按四级公路双车道建设。 | 2024-2024 | 2024-04-01 | 4000 | 0 | 4000 | 完成里程25公里建设。
38 | 紫金县2024年农村生活污水治理项目 | 紫金县住房和城乡建设局 | 新增污水管主管网 151 千米，支管网72千米，入户管网 237 千米，检查井12381座，道路修复工程；新建污水处理设施137座，新增污水处理总规模1910 吨/天。 | 2024-2025 | 2024-06-01 | 16120 | 0 | 10000 | 新建污水处理设施处理的自然村53个，污水资源化利用的自然村79个。
39 | 河源铭豪汽车服务有限公司汽车综合城建设项目 | 河源铭豪汽车服务有限公司 | 项目总占地面积8023平方米，总建筑面积9466平方米；建设3栋展厅及相关配套设施。 | 2024-2026 | 2024-06-01 | 5000 | 0 | 3000 | 开展厂房主体建设。
40 | 紫金县城西九年一贯制学校建设项目 | 紫金县教育局 | 项目规划用地面积83500平方米，建筑占地面积13050平方米，总建筑面积40700平方米。建设教学楼、宿舍楼、综合楼、研训楼、运动场及附属工程等。 | 2024-2025 | 2024-07-01 | 23050 | 0 | 12000 | 开展教学楼、宿舍楼、综合楼等主体工程建设。
41 | 紫金县公立幼儿园新改扩建项目 | 紫金县教育局 | 项目占地面积7750平方米，新增建筑面积7633平方米，合计修缮改造面积23258平方米。主要含新建城西实验幼儿园、对原16所幼儿园新建及改造项目。 | 2024-2025 | 2024-07-01 | 12000 | 0 | 5000 | 新建城西实验幼儿园综合楼1栋，对原有16所幼儿园进行修缮及改造等。
42 | 紫金县七木寨郊野公园一期项目 | 紫金县住房和城乡建设局 | 包括一期登山道与东入口广场两部分内容，其中一期登山道4.5公里，包括登山步道、沿线绿化、小品服务设施等；东入口广场包括停车场、宪法广场、游客服务中心、半山剧场、跨街连桥等。 | 2024-2026 | 2024-08-01 | 6904 | 0 | 1000 | 开展主入口广场及过街天桥、登山道等工程建设。
43 | 省道S340线紫金县龙窝至九和段改建工程 | 紫金县公路事务中心 | 路线长22.184公里。拟建公路等级为二级公路，设计速度40千米/小时，路基宽度8.5米，路面宽7.5米，路面采用水泥混凝土路面。 | 2024-2026 | 2024-08-01 | 30263 | 0 | 4000 | 开展征地拆迁，进行道路清表及路基建设。
44 | 省道S340线紫金县九和至义容段改建工程 | 紫金县公路事务中心 | 路线长13.791公里。拟建公路等级为二级公路，设计速度40千米/小时，路基宽度8.5米，路面宽7.5米，路面采用水泥混凝土路面。 | 2024-2026 | 2024-09-01 | 19716 | 0 | 1000 | 开展征地拆迁，进行道路清表及路基建设。
45 | 紫金县革命烈士事迹展陈馆建设项目 | 紫金县退役军人事务局 | 项目占地面积1245平方米，建筑面积1526平方米，建筑占地面积321平方米。新建一栋紫金县革命烈士事迹展陈馆，含装修、安装、展览及其他附属工程。 | 2024-2025 | 2024-09-01 | 1395 | 0 | 800 | 开展革命烈士事迹展陈馆及配套市政工程建设。
46 | 紫金县中小学生游泳教育培训基地 | 紫金县友和农业发展有限公司 | 项目总占地面积59850平方米，总建筑面积17500平方米；建设内容：中小学生游泳教育培训基地、民宿停车场、采摘园。 | 2024-2025 | 2024-09-01 | 5000 | 0 | 2000 | 开展综合大楼、学员宿舍等工程建设。